## 2021-22 (hidden)
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2021-22
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
April'21 | 35.74 | 35.74 | 21.444 |  | 165.18
May'21 | 20.97 | 20.97 | 12.582 |  | 788.33
June'21 | 143.81 | 122.64 | 73.584
July'21 | 15.8388 | 35.95 | 21.57
August'21 | 18.8388 | 41.48 | 24.888
September'21 | 119.9528 | 170.82 | 102.492
October'21 | 145.3688 | 18.71 | 11.226
November'21 | 177.5749 | 280.71 | 168.426
December'21 | 249.0487 | 226.49 | 135.894
January'22 | 136.7641 | 107.5371 | 64.5223
February'22 | 200.3446 | 229.6614 | 137.7968
March'22 | 288.75 | 265.7515 | 159.4509
Total | 1553.0016 | 1556.46 | 933.876
VGF received by IGGL during 2021-22: Rs 850 crore

## 2024-25
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2024-25
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
2024-04-01 | 68 | 12.21 | 7.326 | 80.8221
2024-05-01 | 68 | 39.41 | 23.646 | 81.1325
2024-06-01 | 67 | 32.02 | 19.212 | 81.6975
2024-07-01 | 67 | 16.98 | 10.188 | 82.7641
2024-08-01 | 67 | 16.62 | 9.972 | 83.1998
2024-09-01 | 77 | -22.34 | -13.404 | 83.69
2024-10-01 | 85 | 22.7 | 13.62 | 83.83
2024-11-01 | 100 | 4.01 | 2.406 | 83.8454
2024-12-01 | 141 | 83.96 | 50.376 | 83.9836
2025-01-01 | 155 | 29.77 | 17.862 | 84.0594
2025-02-01 | 155 | 42.75 | 25.65 | 84.1941
2025-03-01 | 150 | 606.39 | 363.834 | 84.3902
Total | 1200 | 884.48 | 530.688
VGF received by IGGL during 2024-25: |  | 611.92

## Sheet2 (hidden)
VGF Utilization based on availability of funds:
(Rs in crore)
Total Capex upto date | 1906.01
Equity received till date | 305
VGF Utilization | 1601.01
Reported Capex upto 31.03.21 | 349.55
VGF Utilization upto 31.03.21 | 209.73
Equity Utilized upto 31.03.21 | 139.82
Equity Utilized during 2021-22 | 165.18
VGF Utilization during 2021-22 | 1391.28
Capex recon | 0