## 2021-22 (hidden)
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2021-22
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
April'21 | 35.74 | 35.74 | 21.444 |  | 165.18
May'21 | 20.97 | 20.97 | 12.582 |  | 788.33
June'21 | 143.81 | 122.64 | 73.584
July'21 | 15.8388 | 35.95 | 21.57
August'21 | 18.8388 | 41.48 | 24.888
September'21 | 119.9528 | 170.82 | 102.492
October'21 | 145.3688 | 18.71 | 11.226
November'21 | 177.5749 | 280.71 | 168.426
December'21 | 249.0487 | 226.49 | 135.894
January'22 | 136.7641 | 107.5371 | 64.5223
February'22 | 200.3446 | 229.6614 | 137.7968
March'22 | 288.75 | 265.7515 | 159.4509
Total | 1553.0016 | 1556.46 | 933.876
VGF received by IGGL during 2021-22: Rs 850 crore

## 2025-26
VGF UTLIZATION STATEMENT & PHYSICAL PROGRESS OF NEGG PROJECT FY 2025-26
(Amount in Rs crore)
IGGL
Month | Scheduled CAPEX | Actual CAPEX | VGF @ 60 % of capex | Physical Progress %
2025-04-01 | 33 | 0 | 0 | 84.5053
2025-05-01 | 44 | 41.27 | 24.762 | 84.6101
2025-06-01 | 55 | 87.1 | 52.26 | 84.7524
2025-07-01 | 83 | 0.77 | 0.462 | 85.2689
2025-08-01 | 86 | 18.83 | 11.298 | 85.3486
2025-09-01 | 89 | 210 | 126 | 85.4994
2025-10-01 | 186 | 0 | 0 | 85.99
2025-11-01 | 191 | 5 | 3 | 86.31
2025-12-01 | 195 | 13.5 | 8.1 | 86.61
Total | 962 | 376.47 | 225.882
VGF received by IGGL during 2025-26: |  | 200

## Sheet2 (hidden)
VGF Utilization based on availability of funds:
(Rs in crore)
Total Capex upto date | 1906.01
Equity received till date | 305
VGF Utilization | 1601.01
Reported Capex upto 31.03.21 | 349.55
VGF Utilization upto 31.03.21 | 209.73
Equity Utilized upto 31.03.21 | 139.82
Equity Utilized during 2021-22 | 165.18
VGF Utilization during 2021-22 | 1391.28
Capex recon | 0